## Riesgos
IDENTIFICACION DE RIESGOS ( FRM-02 ) | [5 empty] | Planeación de riesgo
ID | RIESGO | DESCRIPCION | Ejemplos | Probabilidad | Efecto | ID Plan | Estrategias
RIE-01 | Falta de experiencia en el equipo de desarrollo | Los desarrolladores no están capacitados para utilizar una herramienta necesaria. | Al momento de querer implementar una función a la aplicación es necesario utilizar un framework que no sabe utilizar el equipo de desarrollo. | Moderado | Tolerable | PLN-01 | Brindar capacitaciones, cursos y documentacion sobre el tema si lo requiere.
RIE-02 | Fallas de hardware | Fallas ajenas al software relacionadas con el fabricante de componentes. | Falla en algún componente del celular del usuario o bien de algúna computadora del equipo de desarrollo. | Bajo | Catastrofico | PLN-02 | Tener equipo de respaldo.
RIE-03 | Desastres naturales | Sismos, terremotos, tsunamis, etc. | Alguna lluvia fuerte que ocurra y dañe equipo de trabajo, bases de datos, circuito electrico, entre otros componentes importantes para el funcionamiento del proyecto. | Muy bajo | Catastrofico | PLN-03 | Alojacion de datos en algun otro servicio de almacenamiento, ya sea fisico o virtual
RIE-04 | Enfermedades | Inasistencia de empleados relacionadas con enfermedades. | Los empledos comienzan a faltar demasiado debido a enfermedades que están brotando en la comunidad donde se desenvuelven. | Moderado | Serio | PLN-04 | Contratar un seguro médico para asegurar a los trabajadores una atención medica de calidad.
RIE-05 | Incumplimiento contractual | Infringir cualquier norma establecida en un contrato por ambas partes dentro del acuerdo. | El cliente intenta añadir cambios después de haber aceptado las implementacions hechas, cuando en el contrato se estableció que no habría cambios después de haber aprobaciones. | Bajo | Serio | PLN-05 | Desingar una multa, o anulacion del contrato al momento de que el cliente quiera hacer cambios despues de empezado el proyecto
RIE-06 | Renuncias y despidos | Falta de personal por despidos o renuncias. | Empieza a haber una baja de personal significativa ocasionando falta de personal para el cumplimiento del desarrollo del proyecto u otras actividades de importancia para la empresa. | Bajo | Serio | PLN-06 | Tener una cartera de empleados potenciales en caso de tener falta de personal, para mandarlos a llamar inmediatamente en caso de ser necesario.
RIE-07 | Subestimación del presupuesto | Falta de dinero para seguir con el proyecto. | El cliente sobrepasa su presupuesto por lo que es imposible seguir con el desarrollo del software. | Bajo | Catastrofico | PLN-07 | Ofrecer al cliente un plan que se adapte a su presupuesto indicandole las limitaciones y oportunidades de este plan.
RIE-08 | Fallas en la energía electrica | Fallas en la red electrica del edificio. | Apagones, picos de voltaje, cortos circuitos u otros problemas electricos que compromentan las herramientas de trabajo. | Bajo | Serio | PLN-08 | Contar con el equipo de seguridad necesario para asegurar la integridad de los equipos electricos.
RIE-09 | Falta de seguridad informatica | Virus o fallas informaticas externas al codigo. | Uno de los desarrolladores inconcientemente creó una brecha de seguridad que permite acceder a terceros a la información de los usuarios finales. | Muy bajo | Serio | PLN-09 | Contratar a personal con conocimiento en seguridad informatica para tratar este tipo de problemas en especifico.
RIE-10 | Falta de etica y moral del personal | Los empleados no cumplen con los estándares eticos establecidos por la empresa. | Se pueden genarar discusiones, peleas, disgustos entre los empleados lo que generará diversos problemas al momento de desarrolar el proyecto. | Bajo | Tolerable | PLN-10 | Realizar talleres que formen a los empleados con ética profesional.
RIE-11 | Falta de capacitación | Falta de recursos y herramientas para desarrollar nuevos productos. | No se cuenta con las herramientas necesarias para desarrollar un proyecto, por lo que es necesario hacer compra de éstas. | Moderado | Tolerable | PLN-11 | Hacer compra de herramientas o si es posible hacer renta de estas en dado caso que no sea accesible su compra.
RIE-12 | Requisitos confusos o ambiguos | Mal desarrollo de una característica del programa debido al incomprensión. | El cliente nos pide desarrollar un módulo en la aplicación dandonos requisitos confusos de las acciones que desea que realice. | Moderado | Serio | PLN-12 | Realizar una junta en línea para aclarar cualquier malentendido en las especificaciones de desarrollo.
RIE-13 | Resistencia al cabio | Falta de adaptacion al mercado. | No se implementan innovaciones tecnológicas en el proyecto que optimizaría la funcionalidad y mantenimiendo del mismo. | Bajo | Tolerable | PLN-13 | Ofrecer cursos y capacitaciones sobre nuevos temas e innovaciones actuales en el campo tecnologico
RIE-14 | Ambiente laboral deficiente | Falta de cultura laboral por parte de los empleados, ocasionando conflictos en el equipo. | Los empleados no saben desenvolverse en equipo, por lo que constantemente hay desacuerdos y no se permite el dialogo para recabar ideas. | Bajo | Serio | PLN-14 | Promover practicas, ejercicios de comunicacion entre los intregrantes del equipo
RIE-15 | Falta de pruebas exhaustivas | Deficiencia de pruebas a la aplicacion pasando por alto fallas potenciales. | Los testers no aplicaron suficientes pruebas por lo que al momento de entregar el proyecto se pasan por alto ciertas fallas del software. | Moderado | Serio | PLN-15 | Definir un plan de pruebas,realizar pruebas en diferentes entornos y analizar los resultados de las pruebas
RIE-16 | Documentación deficiente | Falta de claridad en la documentación y desarrollo del código. | Los desarrolladores no hacen los comentarios pertinentes en el código, lo cual podría ocasionar un problema al delegar tareas a otros desarrolladores ajenos a esa parte del desarrollo. | Moderado | Tolerable | PLN-16 | Añadir al sprint una tarea en especifico donde se pide a los desarrolladores comentar el código y así hacer tiempo para hacerlo.
RIE-17 | Obsolesencia tencologica | No se cuenta con los dispositivos de hardware requeridas. | No se tiene a la mano un dispositivo para poder simular la aplicación por lo que no se puede testear. | Alto | Serio | PLN-17 | Buscar alternativas como la virtuaización o si es necesario hacer compra de un dispositivo para testear.
RIE-18 | Falta de calidad en el producto o servicio | Entrega de productos con baja calidad. | Los desarrolladores crearon la aplicación sin embargo incluso antes de hacerle el testeo cuenta con muchos errores. | Bajo | Catastrofico | PLN-18 | Definir lineamientos de calidad para así estandarizar el desarrollo de las aplicaciones y asegurar su funcionamiento.
RIE-19 | Estimación del tiempo inadecuada | Falta de medicion del tiempo de las actividades, ocasionando retrasos en las entregas. | Los desarrolladores, testers, etc. no respetan las fechas de entrega ocasionando el aplazamiento de la entrega del producto. | Moderado | Catastrofico | PLN-19 | Ofrecer insentivos por objetivos con limites de tiempo para motivar a los trabajadores.
RIE-20 | Mala interpretacion del diseño | Interpretacion equivocada del equipo de diseño. | La falta de comunicacion entre el equipo y el cliente, produce que no se llegue a un entendimiento mutuo y se obtenga por consecuencia diferetes interpretaciones de diseño | Moderado | Serio | PLN-20 | Estar en constante comunicacion con el cliente ofreciendo reuniones semanales para la revision de los avances del proyecto.
RIE-21 | Falta de comunicación con el cliente | El cliente no se da el tiempo para tratar temas relacionados con el proyecto. | El cliente al estar ocupado con otros aspectos de la empresa, no se da el tiempo de tratar temas importantes en cuanto al desarrollo de la empresa. | Bajo | Serio | PLN-21 | Estipular en el contrato las reuniones entre el cliente y el equipo, para asi tener una retroalimentacion del proyecto
RIE-22 | Falta de claridad en los roles de actividades | Los empleados no entienden claramente las responsabilidades y tareas correspondientes. | El scrum master no detalla claramente la actividad que se debe realizar en cierto sprint, o bien olvida delegar una actividad a un desarrollador. | Moderado | Serio | PLN-22 | Realizar multiples reuniones conforme avance el proyecto para establecer actividades continuamente
RIE-23 | Falta de experiencia del lider de proyecto | El lider de proyecto no cuenta con las aptitudes esperadas para llevar el liderazgo. | El lider no sabe delegar funciones e imponer un liderazgo que guie al proyecto a un buen camino. | Moderado | Serio | PLN-23 | Cambiar de lider o resolver con el lider el problema
RIE-24 | Problemas legales | Incumplimientos de las leyes y regulaciones que rigen su actividad comercial. | Se incumple alguna ley o regulacion por falta de conocimiento u omision. | Muy Bajo | Catastrofico | PLN-24 | Contratar a un abogado que nos resuelva o guíe a través del proceso
RIE-25 | Falta de monitoreo y evaluación | No realizar ningun seguimiento a los procesos. | No se mantiene un seguimiento continuo a los procesos realizados o en progreso. | Bajo | Serio | PLN-25 | El encargado del proyecto deberá delegar a una persona que se encargue de verificar y dar seguimiento a los procesos
RIE-26 | Integración con otros sitemas | El desarrollar en programas en sistemas recientes para los integrantes del proyecto. | Desarrollar en aplicaciones o sistemas nuevos para las personas involucradas en el proyecto. | Alto | Tolerable | PLN-26 | Evaluar sistemas existentes, elegir una plataforma de integracion establecer protocolos y estandares y capacitar al personal
RIE-27 | Incumplimiento de proveedores | Falta de compromiso o contratiempos por parte de los proveedores de servicios. | Los proveedores no cumplen con lo estipulado. | Bajo | Tolerable | PLN-27 | Establecer contratos claros y tomar acciones legales
RIE-28 | Devaluaciones | Inflación en la economía e impacto en las ganancias provocado por la disminución del poder adquisitivo. | La economía se ve afectada por una recesión u algun otro factor externo. | Moderado | Catastrofico | PLN-28 | Diversificar las operaciones y el mercado y utilizar la "compra local, venta global"
RIE-29 | Competencia con aplicaciones similares | El tener apps similares en el mercado (Google play). | La competancia entre las apps hace que el mercado demandante sea muy distribuido y que genere poca demanda para nuevas aplicaciones | Alto | Tolerable | PLN-29 | Inovar y mejorar continuamente, reducir costos y expandirse a nuevos mercados geograficos
RIE-30 | Mercado muy pequeño | El tener un mercado pequeño genera menos clientes y por lo tanto menos ganancias. | Al momento de lanzar la app al mercado, la demanda de la aplicacion es muy baja y por lo cual no resulta rentable | Alto | Serio | PLN-30 | Expandirse a nuevos mercados geograficos y ampliar la gama de servicios

## Estrategias
Estragegia de anulación |  | Estrategia de disminución
ID | Acciones | ID | Acciones | Probabilidad | Nueva probabilidad | Efecto | Nuevo efecto
ANL-01 | PLN-01 | DSM-01 | PLN-02 | Bajo | Muy Bajo | Catastrofico | Serio
ANL-02 | PLN-05 | DSM-02 | PLN-04 | Moderado | Bajo | Serio | Tolerable
ANL-03 | PLN-07 | DSM-03 | PLN-06 | Bajo | Muy Bajo | Serio | Tolerable
ANL-04 | PLN-08 | DSM-04 | PLN-09 | Muy bajo | Muy Bajo | Serio | Tolerable
ANL-05 | PLN-11 | DSM-05 | PLN-10 | Bajo | Muy Bajo | Tolerable | Insignificante
ANL-06 | PLN-12 | DSM-06 | PLN-14 | Bajo | Muy Bajo | Serio | Tolerable
ANL-07 | PLN-13 | DSM-07 | PLN-18 | Moderado | Bajo | Catastrofico | Serio
ANL-08 | PLN-15 | DSM-08 | PLN-19 | Moderado | Bajo | Catastrofico | Serio
ANL-09 | PLN-16 | DSM-09 | PLN-23 | Bajo | Muy Bajo | Serio | Tolerable
ANL-10 | PLN-17 | DSM-10 | PLN-27 | Alto | Moderado | Tolerable | Insignificante
ANL-11 | PLN-20 | DSM-11 | PLN-29 | Alto | Moderado | Tolerable | Insignificante
ANL-12 | PLN-21 | DSM-12 | PLN-30 | Alto | Moderado | Serio | Tolerable
ANL-13 | PLN-22
ANL-14 | PLN-24
ANL-15 | PLN-25
ANL-16 | PLN-26

## Planes de Contingencia
Plan de contingencia
ID | Acciones | Procedimiento
CONT-01 | PLN-03 | 1.-Haber contratado un seguro de propiedad y daños patrimoniales, 2.-Tener asegurados a los trabajadores, 3.-Mantener la calma,4.-Esperar a que pase el desastre
CONT-02 | PLN-28 | 1.-Tener un fondo de emergencia en el banco, 2.-Decidir si continuar o no con el desarrollo de los proyectos,3.-Controlar gastos,4.-Reducir horas de trabajo