## Hoja 1
Evaluación y Seguimiento del proyecto
[28 empty] | Sprint 1 |  |  |  | Sprint 1
Sprint 1 | Artefacto | Meta (%) | Comentarios | Sprint 1 | Artefacto | Meta (%) | Comentarios | Sprint 1 | Artefacto | Meta (%) | Comentarios | Sprint 1 | Artefacto | Meta (%) | Comentarios | Sprint 1 | Artefacto | Meta (%) | Comentarios | Sprint 1 | Artefacto | Meta (%) | Comentarios | Sprint 1 | Artefacto | Meta (%) | Comentarios |  | Artefacto | Meta (%) | Comentarios |  | Artefacto | Meta (%) | Comentarios | Sprint 1 | Artefacto | Meta (%) | Comentarios
| INV-01 | 100% | Se logró la investigación de “Investigar aplicaciones similares“ efectivamente. |  | FDE-01 | 100% | Se logró definir las fuentes de información de frases motivacionales. |  | DSGN-01 | 100% | Se logró crear el diseño de la base de datos que se utilizará en la app. |  | PROG-01 | 100% | Se logró programar la base de datos |  | PROG-02 | 100% | Se retomó el trabajo que se había hecho en el anterior sprint y se mejoraron aspectos visuales de la interfaz. Además se añadió un módulo individual para el registro. |  | PROG-03 | 100% | Se añadió una función extra. |  | PROG-04 | 85% | Se consiguió desarrollar un poco más este módulo, se seguirá el desarrollo en el siguiente sprint. |  | PROG-04 | 85% | Se consiguió desarrollar un poco más este módulo, se seguirá el desarrollo en el siguiente sprint. |  | PROG-04 | 90% | Se consiguió desarrollar un poco más este módulo con la funcionalidad de algunos de los botones por completo, sin embargo aun falta de agregar otras funciones que se desarrollaran en el siguente sprint |  | PROG-04 | 100% | Se consiguió desarrollar el modulo de meditación por completo.
| INV-02 | 100% | Se logró la investigación de “Investigar cómo crear diseños“ efectivamente. |  | FDE-02 | 100% | Se logró definir las fuentes de información de recetas saludables. |  | DSGN-02 | 100% | Se logró crear el diseño del login que se utilizará en la app. |  | PROG-02 | 80% | Se lograron los puntos imprescindibles de esta tarea, sin embargo se puede desarrollar más en el siguiente sprint. |  | PROG-03 | 100% | Se logró desarrollar en su totalidad la implementación del menú principal. |  | PROG-04 | 75% | Se logró desarrollar los botones para dirigirse al respectivo activity de cada meditación. |  | PROG-05 | 50% | Se implementó la función en el botón para desplegar los consejos, se seguirá el desarrollo en el siguiente sprint. |  | PROG-05 | 75% | Se desarrolló un poco más el módulo, sin embargo aún faltan puntos que se desarrollaran en el siguiente sprint. |  | PROG-05 | 90% | Se logró desarrollar y adecuar la funcionalidad de la base de datos para la funcionalidad del módulo pero aún quedan algunos puntos que se desarrollarán en el siguiente sprint. |  | PROG-05 | 100% | Se consiguió desarrollar el módulo de programar recetas en su totalidad.
| INV-03 | 100% | Se logró la investigación de “Investigar cómo utilizar sensores“ efectivamente. |  | INV-11 | 100% | Se logró investigar acerca de los procesos de android en segundo plano. |  | DSGN-03 | 100% | Se logró crear el diseño de la interfaz del menú que se utilizará en la app. | [5 empty] | PROG-04 | 70% | Se avanzó con el desarrollo del activity de meditación. |  | PROG-05 | 40% | Se avanzó con el desarrollo del activity de recetas saludables. |  | PROG-06 | 25% | Se desarrolló la implementación gráfica del módulo, se seguirá el desarrollo en el siguiente sprint. |  | PROG-06 | 70% | Se desarrolló un poco más el módulo, sin embargo aún faltan puntos que se desarrollaran en el siguiente sprint. |  | PROG-06 | 90% | Se desarrolló un poco más el módulo, sin embargo aún faltan puntos que se desarrollaran en el siguiente sprint. |  | PROG-06 | 100% | Se concluyó el módulo de recordatorios medicos satisfactoriamente.
| INV-04 | 100% | Se logró la investigación de “Investigar procesos en Android“ efectivamente. |  | INV-12 | 100% | Se logró investigar acerca de cómo obtener horario del sistema operativo de un celular. |  | DSGN-04 | 100% | Se logró crear el diseño de la interfaz de meditación para dormir que se utilizará en la app. | [17 empty] | PROG-07 | 85% | Se desarrolló la implementación gráfica del módulo y su funcionalidad, la conexión con la base de datos se continuará en el siguiente sprint. |  | PROG-07 | 100% | Se desarrolló completamente y se conectó con la base de datos que muestra los distintos consejos. |  | PROG-08 | 100% | Se consiguió desarrollar el módulo de sueño, incluyendo la funcionalidad del acelerómetro y desplegando el tiempo de sueño aproximado.
| INV-05 | 100% | Se logró la investigación de “Investigar ejercicios de relajación“ efectivamente. |  | FDE-03 | 100% | Se logró definir el software que será utilizado para el cumplimiento de las tareas esperadas. |  | DSGN-05 | 100% | Se logró crear el diseño de la interfaz de recetas que se utilizará en la app. | [17 empty] | PROG-08 | 25% | Se desarrolló la implementación gráfica del módulo, se seguirá el desarrollo en el siguiente sprint. |  | PROG-08 | 80% | Se desarrolló la implementación backend del módulo, se seguirá el desarrollo en el siguiente sprint.
| INV-06 | 100% | Se logró la investigación de “Investigar fuentes de información de un sueño saludable“ efectivamente. |  | REQ-01 | 100% | Se definieron los requisitos funcionales. |  | DSGN-06 | 100% | Se logró crear el diseño de la interfaz de consejos saludables que se utilizará en la app. | [21 empty] | PROG-09 | 100% | Se completó la interfaz y se dio conexión a la base de datos mostrando las frases.
| INV-07 | 100% | Se logró la investigación de “Implementar bases de datos en apps moviles“ efectivamente. |  | REQ-02 | 100% | Se definieron los requisitos no funcionales |  | DSGN-07 | 100% | Se logró crear el diseño de la interfaz de recordatorios médicos que se utilizará en la app.
| INV-08 | 100% | Se logró la investigación de “Investigar la implementación de un login en la app“ efectivamente. |  | REQ-03 | 100% | Se definieron los requisitos de hardware. |  | DSGN-08 | 100% | Se logró crear el diseño de la interfaz de información de sueño diario que se utilizará en la app.
| INV-09 | 100% | Se logró la investigación de “Investigar cómo acceder a la actividad de una tabla“ efectivamente. |  | REQ-04 | 100% | Se definieron los requisitos de interfaz. |  | DSGN-09 | 100% | Se logró crear el diseño de la base de datos que se utilizará en la app.